## 공정표
#REF! | 주간업무보고 공정표
공정 |  | 중요도 | 금주실적 |  |  |  | 차주계획 | 비고
|  |  | 누적계획(금주) | 누적계획(차주) | 누적실적 | 달성율
전체 |  | 99.99% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
사업관리 및 공통 | 프로젝트착수 | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 프로젝트계획수립 | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 사업관리 | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 행사관리 | 20% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 품질보증 | 20% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 업무보고 | 20% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 테스트/인수/검수 | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 교육 | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 계 | 13.04% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
NTIS 정보연계 | 요구정의 | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 분석 | 15% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 이행 | 80% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 계 | 46.95% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
모니터링서비스 & SLA 협약관리 | 요구정의 | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 분석 | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 설계 | 20% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 개발 | 40% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 이행 | 20% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 계 | 6% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
과제신청원스톱서비스(기능) | 요구정의 | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 분석 | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 설계 | 15% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 개발 | 65% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 이행 | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 계 | 34% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 알파넷
공정명 | 시작예정일 | 종료예정일 | 기간 | 업무담당 | 6월 | [7 empty] | 7월 | [19 empty] | 8월 | [24 empty] | 산출물 | 비고
[5 empty] | 6월 4주차 |  |  | 6월 5주차 |  |  |  |  | 7월 1주차 |  |  |  |  | 7월 2주차 |  |  |  |  | 7월 3주차 |  |  |  |  | 7월 4주차 |  |  |  |  | 8월 1주차
[5 empty] | 1W |  |  | 2W |  |  |  |  | 3W |  |  |  |  | 4W |  |  |  |  | 5W |  |  |  |  | 6W |  |  |  |  | 7W
학사관리시스템 | 2017-06-21 | 2017-08-02 | 30일 |  | 21일 | 22일 | 23일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 31일 | [22 empty] | 1일 | 2일
분석&설계 | 2017-06-21 | 2017-07-07 | 13
업무분석 | [33 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
요구사항 분석 | 2017-06-21 | 2017-06-29 | 7 | 팀전원 | [53 empty] | 요구사항정의서 | bar: 1W 21일 to 2W 29일
단위업무정의 | 2017-06-30 | 2017-07-04 | 3 | 정기용 | [29 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 단위업무정의서 | bar: 2W 30일 to 3W 4일
프로세스정의 | 2017-06-30 | 2017-07-04 | 3 | 김민선 | [29 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 프로세스정의서, 프로세스흐름도 | bar: 2W 30일 to 3W 4일
유스케이스정의 | 2017-06-30 | 2017-07-04 | 3 | 김재현 | [53 empty] | 유스케이스다이어그램 | bar: 2W 30일 to 3W 4일
UI설계 | 2017-06-30 | 2017-07-04 | 3 | 황병준 | 5W 18일: AA; 5W 19일: DA; 5W 20일: UA; 5W 21일: TA; 6W 24일: PL; 6W 25일: BA; 6W 26일: ALL | [24 empty] | 화면정의서, 메뉴구성도
UI설계 | 2017-06-30 | 2017-07-04 | 3 | 황창연 | bar: 2W 30일 to 3W 4일; 5W 18일 to 6W 26일
착수발표준비 | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 2 | 정기용 | bar: 3W 5일 to 3W 6일; 5W 18일 to 6W 26일
착수발표 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 1 | 정기용 | 5W 18일: 김재현; 5W 19일: 정현정; 5W 20일: 황병준; 5W 21일: 김민선; 6W 24일: 정기용; 6W 25일: 황창연; 6W 26일: 팀전원
업무설계
클래스 설계 | 2017-07-05 | 2017-07-07 | 3 | 김재현 | [53 empty] | 프로그램목록, 프로그램사양서,클래스다이어그램 | bar: 3W 5일 to 3W 7일
화면설계
공통화면 | 2017-07-05 | 2017-07-07 | 3 | 황병준 | bar: 3W 5일 to 3W 7일
회원 화면 | 2017-07-05 | 2017-07-07 | 3 | 황창연 | bar: 3W 5일 to 3W 7일
고객의소리 화면 | 2017-07-05 | 2017-07-07 | 3 | 김민선 | bar: 3W 5일 to 3W 7일
데이터설계 | [57 empty] | ERD(논리,물리),표준단어사전,단어사전, 용어사전, 자료사전, 테이블정의서,
데이터설계 | 2017-06-30 | 2017-07-07 | 6 | 정현정 | bar: 2W 30일 to 3W 7일
개발 | 2017-07-10 | 2017-08-02 | 17
로그인
관리자 로그인 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 1일 | 정현정 | bar: 4W 10일
회원 회원가입/로그인(도로명,mail,본인인증 api) | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 1일 | 김민선 | bar: 4W 10일
게시판 관리
공지사항 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 1일 | 정기용 | bar: 4W 10일
시험일정(달력 api) | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 1일 | 김재현 | bar: 4W 10일
실기/필기 시험안내 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 1일 | 황창연 | bar: 4W 10일
자격정보 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 1일 | 황병준 | bar: 4W 10일
자격정보 통계(차트, poi api) | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 1일 | 황창연 | bar: 4W 11일
이용/환불 안내 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 1일 | 김재현 | bar: 4W 11일
자료실 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 1일 | 정현정 | bar: 4W 11일
고객의소리_공지사항/민원 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 1일 | 황병준 | bar: 4W 11일
자격증 확인증
자격증/확인증 고유번호 생성 및 양식 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 1일 | 정기용 | bar: 4W 11일
김민선 | bar: 4W 11일
고객의소리 게시판
고객의소리_자주하는질문 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 1일 | 정기용 | bar: 4W 12일
| 2017-07-12 | 2017-07-12 | 1일 | 황창연 | bar: 4W 12일
고객의소리_고객의소리 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 1일 | 김재현 | bar: 4W 12일
| 2017-07-12 | 2017-07-12 | 1일 | 김민선 | bar: 4W 12일
고객의소리_개선사항 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 1일 | 정현정 | bar: 4W 12일
| 2017-07-12 | 2017-07-12 | 1일 | 황병준 | bar: 4W 12일
진위여부 확인
자격증/확인증 진위여부(알고리즘 적용) | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2일 | 정기용 | bar: 4W 13일 to 4W 14일
김민선 | bar: 4W 13일 to 4W 14일
황창연 | bar: 4W 13일 to 4W 14일
게시판 관리
원서접수(지도 api, 현재 진행중인 시험) | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2일 | 김재현 | bar: 4W 13일 to 4W 14일
| 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2일 | 정현정 | bar: 4W 13일 to 4W 14일
합격자발표 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 1일 | 황병준 | bar: 4W 13일
면제정보 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 1일 | 황병준 | bar: 4W 14일
마이페이지
원서접수 관리(이미지수정 api) | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 1일 | 김민선 | bar: 5W 17일
응시자격 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 1일 | 김재현 | bar: 5W 17일
발급조회(배송 api) | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 1일 | 정현정 | bar: 5W 17일
개인정보수정(이미지수정, 도로명 api) | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 1일 | 황병준 | bar: 5W 17일
CBT 관리자
문제지 틀 제작(문서양식편집 api) | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 1일 | 김민선 | bar: 5W 18일
답안지 틀 제작 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 1일 | 김재현 | bar: 5W 18일
문제 양식 제작 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 1일 | 정현정 | bar: 5W 18일
답안 양식 제작 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 1일 | 황병준 | bar: 5W 18일
원서 결제
결제(은행권 오픈 플랫폼 결제 api) | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2일 | 정기용 | bar: 5W 17일 to 5W 18일
황창연 | bar: 5W 17일 to 5W 18일
CBT 회원
문제지/답안지 연동 체크 기능 구현 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 1일 | 김재현 | bar: 5W 19일
| 2017-07-19 | 2017-07-19 | 1일 | 김민선 | bar: 5W 19일
자동채점 기능 구현 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 1일 | 정현정 | bar: 5W 19일
| 2017-07-19 | 2017-07-19 | 1일 | 황병준 | bar: 5W 19일
문제/답안 업&다운로드 기능 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 1일 | 정기용 | bar: 5W 19일
낙제과목 인터넷 강의 연결 기능 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 1일 | 황창연 | bar: 5W 19일
CSS/BootStrap 적용 및 추가기능 삽입
CSS/BootStrap 적용 및 추가기능 삽입 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2일 | 김재현 | bar: 5W 20일 to 5W 21일
| 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2일 | 김민선 | bar: 5W 20일 to 5W 21일
| 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2일 | 정현정 | bar: 5W 20일 to 5W 21일
| 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2일 | 황병준 | bar: 5W 20일 to 5W 21일
| 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2일 | 정기용 | bar: 5W 20일 to 5W 21일
| 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2일 | 황창연 | bar: 5W 20일 to 5W 21일
시스템 보완
시스템 전체 기능 보완 | 2017-07-24 | 2017-07-27 | 4 | 정기용 | bar: 6W 24일 to 6W 27일
고객의소리 페이지 기능 보완 | 2017-07-24 | 2017-07-27 | 4 | 정현정 | bar: 6W 24일 to 6W 27일
전체적인 게시판 기능 보완 | 2017-07-24 | 2017-07-27 | 4 | 김재현 | bar: 6W 24일 to 6W 27일
추가 api 적용 및 신기술 보완 | 2017-07-24 | 2017-07-27 | 4 | 김민선 | bar: 6W 24일 to 6W 27일
문서 부분 시스템 보완 | 2017-07-24 | 2017-07-27 | 4 | 황창연 | bar: 6W 24일 to 6W 27일
Bootstrap 및 CSS 추가 보완 | 2017-07-24 | 2017-07-27 | 4 | 황병준 | bar: 6W 24일 to 6W 27일
시스템 테스트 및 발표
전체 시스템 테스트 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 1 | 팀전원 | bar: 6W 28일
발표준비 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2 | 팀전원 | bar: 7W 31일
최종 발표 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 1 | 정기용
현재